## Estrategia de Rendicion 2025F
Estrategia de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional 2025
Reto: Caracterizar a los grupos de valor para vincularlos a los diferentes mecanismos de rendición de cuentas a través de espacios virtuales y presenciales empleando los medios tecnológicos disponibles con efectividad e innovación.
Objetivo General: Realizar diversos espacios de rendición de cuentas, garantizando la interacción directa con los grupos de valor con un enfoque de derechos humanos y paz.
Objetivos Específicos: Impulsar el diálogo con los grupos de valor sobre la gestión realizada. Facilitar a los grupos de valor espacios en diferentes canales, que permitan a la Institución dar a conocer su gestión. Fomentar la interacción entre la Policía Nacional y los ciudadanos.
Metas: Cumplir con el cronograma establecido en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. Fortalecer los espacios de diálogo con enfoque en derechos humanos y paz. Fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas en los espacios virtuales con los que cuenta la Institución.
Etapa | Actividad | Meta/Producto | Evidencias | Cumplimiento | Responsable | Unidad | Enero- | Abril - | Julio- | Octub.- | Humanos | Físicos | Financieros****
[7 empty] | Marzo | Junio | Sept. | Diciemb.
Aprestamiento Institucional y Preparación | Publicar el informe de la Estrategia de rendición de cuentas Institucional en la cual se relacione el resultado del autodiagnóstico de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 en la Página Web Institucional. | Socializar el informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas con el autodiagnostico, debilidades y fortalezas para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas 2024. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial dirigido al Jefe de la Oficina de Planeación relacionando el link de publicación del informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Comunicación oficial | Grupo Gestión Estratégica | OFPLA | 2025-03-31 | [5 empty] | Relacionar los funcionarios que lideran la actividad Area/ Grupo 1 IT 8 DIAS 1 MY 1 DIA 1 SI 1 DIA
| Conformar equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas y sensibilizarlo frente a rendición de cuentas. Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos garantizando la cualificación de futuras actividades. | Conformación del equipo líder. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial dirigido al Jefe de la Oficina de Planeación relacionando el acta de conformación del equipo lider y relacionar los temas tratados frente a rendición de cuentas. | Comunicación oficial | Grupo Gestión Estratégica | OFPLA | 2025-03-31 | [5 empty] | Relacionar los funcionarios que lideran la actividad Area/ Grupo 1 IT 8 DIAS 1 MY 1 DIA 1 SI 1 DIA
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas ( reto, los objetivos y metas la estrategia de rendición de cuentas) relacionando las actividades y mecanismos para rendir cuentas. | Determinar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente vigencia | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial dirigido al Jefe de la Oficina de Planeación relacionando las actividades realizadas para el diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente vigencia. | Comunicación oficial | Grupo Gestión Estratégica | OFPLA | 2025-03-31 | [5 empty] | Relacionar los funcionarios que lideran la actividad Area/ Grupo 1 IT 8 DIAS 1 MY 1 DIA 1 SI 1 DIA
| Elaborar y desplegar el plan de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informar el cumplimiento de las actividades comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando el avance de las actividades programadas en el plan de comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente vigencia. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | 2 Intendentes
Preparación para la Rendición de Cuentas | Divulgación y publicar en los diferentes medios electrónicos (Facebook, X, Instagram, WhatsApp, entre otros) el banner del diálogo participativo con la ciudadanía y grupos de interés para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Plan de acción próxima vigencia, en página web de la Policía Nacional. | Convocar por los medios disponibles de la Policía Nacional el Banner de invitación a participar de la mesa de diálogo participativa | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación relacionando las actividades realizadas para divulgación y publicación del banner del diálogo participativo con la ciudadanía y grupos de interés de manera presencial o virtual, para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Plan de acción próxima vigencia, en página web de la Policía Nacional. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2 Subintendente 1 PRO03
| Divulgación y publicar en los diferentes medios electrónicos (Facebook, X, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés el banner de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | Convocar por los medios disponibles de la Policía Nacional el Banner Audiencia Publica de Rendición de Cuentas Institucional | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación relacionando las actividades realizadas para divulgación y publicación del banner de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  |  | 2025-07-20 |  |  |  | 2 Subintendente 1 PRO03
| Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Vincular a Líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación las actividades realizadas de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Comunicación oficial | Grupo Gestión Estratégica | OFPLA |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | Relacionar los funcionarios que lideran la actividad Area/ Grupo 1 IT 8 DIAS 1 MY 1 DIA 1 SI 1 DIA
| Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, utilizando para ello el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | Socializar al grupo de valor el informe individual de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al Jefe de la UNIPEP relacionando el link de la Página Web de la Policía Nacional con la publicación del informe individual de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. | Comunicación oficial | Unidad Policíal para la Edificación de La Paz | UNIPEP | 31/03/2025 | [5 empty] | Lideran el Dialgo: 2 TC 1 DIAS 1 CT 1 DIA 1 IJ 1 DIA 2 SI 1 DIA 1 SI 1 DIA
| Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2024, utilizando para ello el formato que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. | Socializar al grupo de valor el informe individual de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al Jefe de la UNIPEP relacionando el link de la Página Web de la Policía Nacional con la publicación del informe de rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. | Comunicación oficial | Unidad Policíal para la Edificación de La Paz | UNIPEP |  | 30/06/2025 |  |  |  |  | Lideran el Dialgo: 2 TC 1 DIAS 1 CT 1 DIA 1 IJ 1 DIA 2 SI 1 DIA 1 SI 1 DIA
Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Divulgación de los informes de gestión. | Dar a conocer al grupo de valor los informes de gestión publicados en la página web de la Policía Nacional. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación las acciones realizadas para la divulgación de los informes de gestión (Plan Anual de Adquisiciones, Informe de Gestión, Plan de Acción, Informes de auditoría interna, Planes de Mejoramiento, Plan Integral de Gestión Institucional, Publicación de Plan Estratégico Institucional, Programa de Transparencia y Etica Pública) en la página web de la Policía Nacional. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST | 2025-03-30 | [5 empty] | 2 Subintendente 1 PRO03
| Realizar diálogo participativo con la ciudadanía y grupos de interés de manera presencial o virtual, para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Plan de acción próxima vigencia, vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización del diálogo participativo elacionando las actividades realizadas. | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del proceso del direcionamiento estratégico el cumplimiento de la realización del diálogo participativo con la ciudadanía. | Comunicación oficial | Grupo Gestión Estratégica | OFPLA |  |  |  | 2025-10-15
| Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024, vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | DISAN DIEPO | DISAN DIEPO |  | 2025-06-15 |  |  |  |  | GRUPO PLANEACIÓN 1 PS17 60 DÍAS 1 MY 15 DÍAS
| Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas Institucional vigencia 2024, vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas Institucional vigencia 2024. | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Dueño del proceso direccionamiento estratégico | OFPLA |  |  |  | 2025-12-15
| Realizar la audiencia pública interna de rendición de cuentas vigencia 2024. | Informar la realización de la audiencia pública interna de rendición de cuentas vigencia 2024. | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Interna; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Dirección de Talento Humano | DITAH |  |  | 2025-09-09
| Realizar la audiencia pública disciplinaria vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización de la audiencia pública disciplinaria | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Disciplinaria; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Inspección General y Responsabilidad Social | INGER | 2025-04-15 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 4TC (3 DIAS) 4MY (3 DIAS) 2 CT (3 DIAS) 2TE (3 DIAS) 1 CM (1DIA) 1 IJ (8 DIAS) 2 IT (8 DIAS) 2 SI (8 DIAS) 2 PT (3 DIAS)
| Realizar "Diálogo con Café" sobre los resultados y avances en la Implementación de los Acuerdos de Paz, con enfoque en Derechos Humanos y Paz de forma virtual o presencial, vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización del "Diálogo con Café" | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización del "Diálogo con Café"; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Unidad Policíal para la Edificación de La Paz | UNIPEP |  |  | 2025-08-27 |  |  |  | Lideran el Dialgo: 1 TC 1 DIAS 2 SI 1 DIA 1 SI 1 DIA
| Realizar "Diálogo con Café" sobre los resultados de la Gestión de Derechos Humanos de la Policía Nacional, con población de especial protección constitucional de formar virtual o presencial, vinculando a las veedurias ciudadanas, personas, grupos de valor e interes. | Informar la realización del "Diálogo con Café" | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización del "Diálogo con Café"; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional. | CODEH |  |  | 2025-09-09 |  |  |  | Lideran el Dialgo: 1 CT 2 DIAS 1 IJ 2 DIAS 1 SI 1 DIA
| Realizar "Diálogocon Café" con las asociaciones y veedurías de salud, frente a la prestación de servicios de salud de la DISAN, con enfoque en Derechos Humanos y Paz, de forma virtual o presencial. | Consolidar e Informar la realización del "Diálogo con Café" | Consolidar e informar mediante 1DS-OF-0001 Comunicación oficial al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización del "Diálogo con Café"; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento respectivamente. | Comunicación oficial | Dirección de Sanidad | DISAN |  |  |  | 2025-10-09 |  |  | OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO 1 CPS 45 DÍAS
| Divulgar en la Página Web de la Policía Nacional, el informe de Interacción en redes sociales de las cuentas institucionales de la Policía Nacional de Colombia. | Socializar a la ciudadanía las interacción de las redes sociales con el fin de evidenciar el alcance de las cuentas institucionales. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación relacionando las actividades realizadas para divulgar en la Página Web de la Policía Nacional, el informe de Interacción en redes sociales de las cuentas institucionales de la Policía Nacional de Colombia. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | 1 Intendente Jefe 1 subintendente 1 PRO03
| Divulgar en la Página Web de la Policía Nacional, el informe con los resultados de las actividades radiales realizadas enfocadas a la convivencia y seguridad ciudadana. | Socializar a la ciudadanía los resultados de las actividades radiales enfocadas a la convivencia y seguridad ciudadana. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación relacionando, las actividades realizadas para divulgar en la Página Web de la Policía Nacional, el informe con los resultados de las actividades radiales realizadas enfocadas a la convivencia y seguridad ciudadana. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | 2 Subintendente
| Elaborar y publicar piezas comunicativas, noticias, ruedas de prensa, boletines de prensa relacionados con la gestión de la institución, en redes sociales y Página Web de la Policía Nacional, y sus diferentes micrositios. | Socializar y visibilizar la gestión de la institución. | 1DS-OF-0001 Comunicado oficial informando al Jefe de Planeación relacionando las actividades realizadas relacionando las piezas comunicativas, noticias, ruedas de prensa, boletines de prensa relacionados con la gestión de la institución, en redes sociales y Página Web de la Policía Nacional, y sus diferentes micrositios. | Comunicación oficial | Oficina de Comunicaciones Estratégicas | COEST |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | 1 Subintendente 1 PRO03
| Publicar el informe con el análisis de los Derechos de Petición y PQRS- DISAN. | Socializar al grupo de valor el informe con el análisis de los Derechos de Petición y PQRS- DISAN. | Publicación del informe con el análisis de los Derechos de Petición y PQRS- DISAN en la Página Web de la Policía Nacional y Página Web DISAN. | Comunicación oficial dirigida al Director de DISAN | Dirección de Sanidad | DISAN |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO 1 CPS 40 DÍAS | 15/10/2025 15/01/2026
| Recepcionar y tramitar las sugerencias ciudadanas frente al servicio de Policía, elevadas durante los espacios de diálogo establecidos en la estrategia de Rendición de cuentas de la presente vigencia para la planeación del servicio de Policía. | Consolidar las sugerencias presentadas en los espacios de diálogo de la estrategia de Rendición de cuentas. | Informe con las sugerencias presentadas por la ciudadanía fruto de los espacios de diálogo de la estrategia de Rendición de cuentas de la presente vigencia para la planeación del servicio de Policía. | Comunicación oficial dirigida al Inspector General y Responsabilidad Profesional | Inspección General y Responsabilidad Profesional | INGER |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | 1TC (4 DIAS) 1CT (4 DIAS) 1SI (12 DIAS)
| Publicar el informe con el análisis de las peticiones extraídas del aplicativo Sistema de Información Jurídico (SIJUR) - Módulo Derechos de Petición. | Socializar al grupo de valor el informe con el análisis de las peticiones SIJUR Módulo Derechos de Petición. | Publicación del informe con el análisis de las peticiones en la Página Web de la Policía Nacional. | Comunicación oficial dirigida al Director SEGEN | Secretaria General | SEGEN |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 15/10/2025 22/12/2025 |  |  | Area/ Grupo 1 NO UNIFORMADO 4 DIAS 1 NO UNIFORMADO 1 DIA 1 IJ 1 DIA
Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Verificar, consolidar e informar la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas de metropolitanas y departamentos realizadas en la vigencia. | Informar la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas de metropolitanas y departamentos vigencia. | 1DS-OF-0001 Comunicación oficial informando al Dueño del Proceso del Direccionamiento Estratégico el cumplimiento de la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas de las metropolitanas y departamentos; relacionando los soportes documentales de las etapas de aprestamiento, diseño y preparación, ejecución evaluación y seguimiento de las metropolitanas y departamentos respectivamente. | Comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico | Dueño del proceso de prevención y control | JESEP |  | 2025-06-15 |  |  |  |  | PLANE 1 IT 10 DIAS 1 MY 1 DIA 1 CR 1 DIA 1 BG 1 DIA
| Verificar, consolidar e informar el seguimiento a los compromisos en el marco del servicio de policía de las metropolitanas y departamentos de acuerdo con las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas. | Informar el seguimiento a los compromisos de las metropolitas y departamentos de acuerdo a la audiencia pública realizada | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico relacionando en un cuadro el seguimiento de los compromisos con: la unidad, Compromiso, la Dependencia Responsable, Fecha de Cumplimiento, Periodo de Seguimiento de las metropolitanas y departamentos respectivamente. | Comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico | Dueño del proceso de prevención y control | JESEP |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | PLANE 1 IT 10 DIAS 1 MY 1 DIA 1 CR 1 DIA 1 BG 1 DIA
| Informar el seguimiento a los compromisos de acuerdo con las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas. | Informar el seguimiento a los compromisos de acuerdo con las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas. | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico relacionando en un cuadro el seguimiento de los compromisos con: la unidad, Compromiso, la Dependencia Responsable, Fecha de Cumplimiento, Periodo de Seguimiento. | Comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico | DISAN DIEPO DITAH | DISAN DIEPO DITAH |  |  |  | 2025-11-15
| Informar el seguimiento a los compromisos de acuerdo con la audiencia pública de rendición de cuentas Institucional | Informar el seguimiento a los compromisos de acuerdo con la audiencia pública de rendición de cuentas Institucional | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico relacionando en un cuadro el seguimiento de los compromisos con: la unidad, Compromiso, la Dependencia Responsable, Fecha de Cumplimiento, Periodo de Seguimiento. | Dueño del proceso del direccionamiento estratégico | Oficina de Planeación | OFPLA |  |  |  | 2025-12-15
| Consolidar e informar la evaluación ( DOFA) de la rendición de cuentas realizada por metropolitanas y departamentos en el entorno social, económico, político, ambiental y cultural que incide el desarrollo de la rendición de cuentas, insumo para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la próxima vigencia. | Informar la evaluación ( DOFA) de la rendición de cuentas metropolitanas y departamentos | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico relacionando la evaluación (DOFA) de metropolitanas y departamentos que incide en el desarrollo de la rendición de cuentas, insumo para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la próxima vigencia. | Comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico | Dueño del proceso de prevención y control | JESEP |  |  |  | 2025-10-30
| Elaborar el informe de evaluación ( DOFA) de la rendición de cuentas realizada en el entorno social, económico, político, ambiental y cultural que incide en la rendición de cuentas, insumo para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la próxima vigencia. | Informar la evaluación ( DOFA) de la rendición de cuenta realizada. | 1DS-OF-0001 comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico relacionando la evaluación (DOFA) de la rendición de cuentas realizada que incide en el desarrollo de la misma, insumo para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la próxima vigencia. | Comunicación oficial dirigida al dueño del proceso del direccionamiento estratégico | DISAN DIEPO OFPLA INGER CODEH UNIPEP DITAH | DISAN DIEPO OFPLA INGER CODEH UNIPEP DITAH |  |  |  | 2025-10-30 |  |  | 1 IJ 1 DIA2 PLANE 1 IT 10 DIAS 1 MY 1 DIA 1 CR 1 DIA 1 BG 1 DIA 1TC (1 DIA) 1IT (1 DIA) Lideran el Dialgo: 1 TC 1 DIAS 2 SI 1 DIA 1 SI 1 DIA
* Se realizarán 55 Audiencias Públicas a nivel nacional ( 34 Metropolitanas y 18 Departamentos). DIEPO, DISAN y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Director de la Policía Nacional. ** Grupo de valor (Medición estadística, mediante la cual se pueden clasificar y asociar conjuntos de personas con características similares). https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Grupo+de+Valor *** Interlocución (Escenarios que permiten a la Institución y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, promover una cultura de Derechos Humanos, espacios de diálogo, la adopción de medidas efectivas para proteger la vida y garantizar la integridad de defensores y defensoras de Derechos Humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otras acciones favorables para las partes). ****Se relaciona el formato de costeo de las actividades de acuerdo a la planta de personal.