## LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO PROCESOS | [6 empty] | POLICÍA NACIONAL
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS |  | LINEAMIENTO (MANUAL / PROCEDIMIENTO / GUIA / RESOLUCIÒN / LEY / FICHA DE SERVICIO / DIRECTIVA) etcétera | SERVICIO “ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICIA NACIONAL - 1LF-FS-0001 |  | VERSIÓN |  | 0
TIPO PROCESO | SOPORTE |  | DUEÑO DE PROCESO | JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS |  | GRUPO / CONTACTO |  | PLANEACIÓN DILOF
UNIDADES QUE APLICAN | UNIDADES CON DELEGACIÓN DEL GASTO |  | EJECUTOR | FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES CON ELEGACIÓN DEL GASTO |  | EVALUADOR
OBJETIVO: Administrar la infraestructura física de la Policía Nacional, para dar cumplimiento a los parámetros técnicos, ambientales, funcionales y legales requeridos para que el servicio de policía se desarrolle de manera permanente y contribuir al bienestar del personal de la Institución. |  |  |  |  | ALCANCE: Nivel Nacional
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FRECUENCIA | CRITERIO RELACIONADO | SOPORTE O EVIDENCIA DE LA MISMA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | SI | NO
REALIZACIÓN INDUCCIÓN AL PERSONAL Y SOCIALIZACIÓN DE LA DOCTRINA DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | Verificar que el personal que integra la Dirección de Infraestructura, Grupo Bienes Raíces o Infraestructura, en las unidades, tengan apropiados los lineamientos establecidos por el dueño del proceso de acuerdo con las actividades que desarrolla (manual, procedimientos y formatos, riesgos, e indicadores). Verificar que al personal recién ingresado se le haya realizado el proceso de inducción específica del cargo. Nota: al finalizar la vigencia toda la doctrina debe estar socializada, se recomienda realizar un cronograma que abarque todas las temáticas. | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Grupo Bienes Raíces o quien haga sus veces. Subdirector de Infraestructura | Trimestralmente y cada vez que ingrese un funcionario a la unidad | Guía de inducción, entrenamiento, reinducción y actualización 2DH-GU-0002 | No. de actas a través de las cuales se evidencia la socialización de los lineamientos relacionados y resultados de la evaluación sobre conocimientos y acciones tomadas para lograr la apropiación del personal Relación del personal que ingresó en el trimestre y No. acta que evidencie la inducción específica en el cargo.
SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN RIESGOS DEL PROCESO ADMINSITRACIÓN RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS - SERVICIO ADMINISRATRACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA POLICIA NACIONAL | Verificar y socializar los riesgos establecidos para el servicio, realizando la evaluación trimestral. En los casos de materialización que se gestione el registro en la SVE o sistema que lo sustituya, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeación en la Guía o procedimiento de riesgos. | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Grupo Bienes Raíces o quien haga sus veces. Subdirector de Infraestructura | Trimestralmente | Guía técnica policial para la gestión integral del riesgo- 1DE-GU-0007 | No. de Acta de Socialización de los riesgos y relacionar el número de riesgos materializados y acciones tomadas a través del SVE o sistema correspondiente.
1. DILIGENCIAR INFORMACIÓN FORMATO Y ANEXOS “ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS” | Verificar que los responsables de elaborar los estudios previos para ejecutar los recursos de infraestructura, de la unidad, conozcan y den cumplimiento a la programación contractual, verificando que se presenten de forma oportuna y además utilicen los modelos que se hayan establecido. | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Grupo Bienes Raíces o quien haga sus veces. Subdirector de Infraestructura | Cada vez que se requiera la elaboración de estudios previos | Procedimiento elaborar estudios previos contratos 1LF-PR-0001 | Indicar el numero de estudios previos a elaborar y cumplimiento que se ha dado a las fechas establecidas en la programación contractual.
SOCIALIZACIÓN DE INDICADORES Y VERIFICACIÓN LOGRO DE METAS. | Verificar y socializar al inicio de la vigencia los indicadores establecidos en la resolución de cada vigencia y verificar mensualmente a través de reportes del tableau que las metas se estén logrando, para que se obtenga la meta trimestral. | Jefe Grupo Financiero Jefe Área Financiera DILOF | Trimestralmente | Resolución 04463 del 27/12/2024 "Por la cual se adopta la matriz de medición de los procesos de la Policía Nacional y se establecen otras disposiciones" y Resolución 1029 de 2025 que la modifica. | Acta de socialización de indicadores y acciones tomadas para lograr las metas establecidas. Indicando si en el trimestre se lograron la metas y acciones tomadas
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES POLICIALES 1LF-PR-0038
4. ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA | Verificar que los responsables de elaborar los estudios previos para ejecutar los recursos de infraestructura, de la unidad, conozcan y den cumplimiento a la programación contractual y lineamientos del procedimientos "Elaborar estudios previos para contratos" 1LF-PR-002. verificando que se presenten de forma oportuna y además utilicen los modelos que se hayan establecido. | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Grupo Bienes Raíces o quien haga sus veces. Subdirector de Infraestructura | Cada vez que se requiera la elaboración de estudios previos | Procedimiento elaborar estudios previos contratos 1LF-PR-0001 Procedimiento Gestión para la adquisición de estudios técnicos para proyectos de instalaciones policiales - 1LF-PR-0038 | Estudios previos en formato establecido aprobados y presentados en las fechas establecidas en la programación contractual
8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | PC 1. Verificar que una vez se realice la entrega y recibo final de la consultoría, los proyectos cuenten con la viabilidad técnica soportada en el comité para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional y cuente con las pólizas debidamente actualizadas, con las ampliaciones o modificaciones, según corresponda. | Director de Infraestructura o quien haga sus veces, Jefe Área Gestión de Proyectos DIFRA, Jefe Grupo Estudios y Diseños, Jefe Grupo de Infraestructura unidades policiales, Jefe Regional de Infraestructura, el funcionario supervisor de interventoría o coordinador del proyecto. | Cada vez que se realice la entrega de la consultoría | Procedimiento Gestión para la Adquisición de Estudios Técnicos para Proyectos de Instalaciones Policiales 1LF-PR-0038 | Acta de comité , pólizas actualizadas y acta de liquidación
9. SEGUIMIENTO Y CONTROL POSTERIOR A LAS CONSULTORIAS | PC 2. Verificar que los estudios y diseños realizados, puedan ser viabilizados a través de la gestión oportuna de recursos propios o por otras fuentes de financiación y que los mismos no sean archivados y permanezcan en la cuenta de construcciones en curso, para prevenir detrimento del patrimonio público, así mismo, en forma anual verificar que se hayan apropiado los recursos por parte de OFPLA o por otras entidades, previo cumplimiento de requisitos institucionales, técnicos y legales | Director de Infraestructura, Director o Comandante de unidad policial, Jefe Grupo de Infraestructura, Jefe Área Gestión de Proyectos DIFRA. | Cada vez que se entreguen los estudios y diseños y en forma anual. | Procedimiento Gestión para la Adquisición de Estudios Técnicos para Proyectos de Instalaciones Policiales 1LF-PR-0038 | Certificaciones, documentos, actas comprometiendo recursos para proyectos viabilizados en la etapa de estudios y diseños.
PROCEDIMIENTO REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA 1LF-PR-0005
3. SOLICITAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | PC 1. Verificar antes de entregar la información (planos, APU, Licencias, etc.), que la unidad cuente con copia física o magnética, que respalde la información entregada al interventor, quien debe devolver estos documentos una vez finalice la ingeniería de detalle. | Supervisor de Interventoría | Cada vez que se requiera la entrega de documentos al interventor o contratista de obra. | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Los estudios y diseños deben reposar en el archivo de la unidad en medio físico o magnético
6, SOLICITAR LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIBLES CONTRACTUALMENTE | PC 2. , verificar que los documentos solicitados al contratista, sean entregados de forma oportuna de acuerdo con lo establecido contractualmente y cumplan con los requisitos establecidos para su aprobación | Supervisor contrato de interventoría | Cada vez que se inicie la ejecución de un contrato de obra de acuerdo con fechas establecidas contractualmente.. | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Comunicado oficial al área de contratos remitiendo los documentos aprobados para que se ingresen en la carpeta de cada contrato.
7. PRESENTAR INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PC 3. Verificar que los informes de supervisión se presenten oportunamente al ordenador del gasto en los formatos establecidos y que con base en las recomendaciones se tomen las acciones requeridas. Así mismo que se publiquen los documentos correspondientes en el SECOP II, en forma oportuna. | Supervisor del contrato de interventoría de obra y Jefe del Área Gestión de Proyectos o Grupo Infraestructura de unidades policiales | Mensualmente o cuando se requiera | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Comunicado oficial de forma mensual, informando sobre la presentación de los informes de supervisión a interventoría en el formato establecido e ingresados al SECOP II.
11. ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA -11.2 Adiciones 11.3 Prórrogas. | El supervisor del contrato de interventoría de obra debe adelantar los trámites que modifiquen el contrato, los cuales deben presentarse 15 días antes del vencimiento del mismo, en ningún caso se podrá autorizar la ejecución de actividades de obra ni el pago de las mismas, sin tener aprobada la adición así mismo para el caso del modificatorio para surtir el pago de las mismas, por parte del ordenador del gasto | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Área Gestión de Proyectos DIFRA Supervisor Contrato Interventoría | Cada vez que se requiera de prorrogas o adiciones a un contrato | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Solicitudes de prorroga o adiciones realizadas oportunamente y con el cumplimiento de requisitos legales. Contratos modificados
11. ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA | PC 4. Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra y verificar que en forma oportuna se generen las acciones que permitan lograr el cumplimiento de los mismos con la calidad y oportunidad requerida, así mismo que se tramiten en forma oportuna los pagos | Director de Infraestructura, Regional de Infraestructura, Jefe Grupo Infraestructura Unidades, Jefe Área Gestión de Proyectos | Mensualmente durante el desarrollo de los contratos suscritos en la vigencia | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Informes de avance de los contratos y novedades al ordenador del gasto y en DIFRA a la Jefatura Nacional de Administración de recursos.
12. APLICAR RECOMENDACIONES GENERALES | Verificar que la supervisión del contrato de interventoría de cumplimiento a las recomendaciones generales establecidas en el numeral 12 .1 del procedimiento. | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Área Gestión de Proyectos DIFRA El supervisor del contrato de interventoría | Mensualmente y cada vez que se generen los informes de supervisión | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Informe de supervisión con el cumplimiento de requisitos en el formato establecido 2BS-FR-0025 Comunicación oficial al Ordenador del gasto de la unidad e informe de incumplimiento del supervisor del contrato de interventoría, en el caso que se presente. Documentos soportes de la ejecución del contrato enviados a los grupos de contratos de la unidad
9. REALIZAR VISITAS A OBRAS Y COMITÉS | Verificar que se realicen visitas a las obras en ejecución por parte de los supervisores de interventoría, que permita verificar el estado de las obras y grado de avance reportado, en los casos requeridos; para lo cual deben planificar previamente las visitas a desarrollar coordinando con talento humano de la unidad, cuando se requieran desplazamiento fuera de la ciudad | Jefe Grupo Infraestructura Jefe Área Gestión de Proyectos DIFRA El supervisor del contrato de interventoría | Cada vez que se inicie la ejecución de un contrato de obra y en el desarrollo del mismo | Procedimiento Realizar Seguimiento a Contratos de Interventoría a Obra 1LF-PR-0005 | Cronograma de visitas a las obras Informes de las visitas o informe de supervisión a contrato de interventoría de obra , en caso de novedades nos. de comunicación oficial mediante las cuales se ha informado al ordenador del gasto y acciones tomadas.
PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL 1LF-PR-0033
1. REALIZAR DIAGNÓSTICO AL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES POLICIALES | PC 1. verificar la realización del diagnóstico técnico de las edificaciones policiales de la unidad, conforme los lineamientos establecidos. | Director, Comandante de Policía Metropolitana, Departamento de Policía, Directores de Escuela, Jefe de la Regional de Infraestructura y Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones Policiales del nivel central. | Mes de julio de cada vigencia | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Comunicación oficial a la Dirección de Infraestructura - Grupo Mantenimiento Instalaciones Policiales del nivel central, donde informe que se realizó el diagnóstico al 100% de las edificaciones policiales de la unidad, referenciándolas, previa revisión del Grupo de Infraestructura de la Dirección o Regional de Infraestructura, según corresponda.
2, REALIZAR PRIORIZACIÓN TECNICA DE LOS BIENES INMUEBLES | PC 2. Verificar la realización de la priorización técnica de las edificaciones policiales de la unidad, conforme los lineamientos establecidos. | Director, Comandante de Policía Metropolitana, Departamento de Policía, Directores de Escuela, Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones DIFRA y Jefe de la Regional de Infraestructura. | Mes de agosto de cada vigencia | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Comunicación oficial a la Dirección de Infraestructura - Grupo Mantenimiento Instalaciones del nivel central, donde se remita el acta y matriz de priorización escaneada y en formato Excel al 100% de las edificaciones policiales de la unidad, referenciándolas, previa revisión del Grupo de Infraestructura de la Dirección o Regional de Infraestructura, según corresponda.
3. REVISAR INMUEBLES EN MAL ESTADO Y EMITIR CONCEPTO TÉCNICO | PC 3. Verificar que se inspeccionen las edificaciones que se encuentren en mal estado y que potencialmente puedan afectar la vida o integridad de los policiales y la ciudadanía. | Director de Infraestructura, Comandante de Región, Jefe Área de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura y Jefe Regional de Infraestructura. | Cada vez que un bien inmueble sea incluido en la matriz y acta de priorización en mal estado. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | una (1) comunicación oficial a la Dirección de Infraestructura donde se remita el acta y matriz de priorización escaneada y en formato Excel al 100% de las edificaciones policiales de la unidad, referenciándolas, previa revisión del Grupo de Infraestructura de la Dirección o Regional de Infraestructura, según corresponda y comunicación oficial firmada por el Comandante o Director de la unidad al Director de Infraestructura con copia al Comandante de Región, sobre las edificaciones policiales que fueron evacuadas preventivamente.
5. GESTIONAR RECURSOS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIACION | PC 5. verificar las actividades de gestión realizadas para ampliar la cobertura de mantenimiento de edificaciones policiales por otras fuentes de financiación y que los recursos sean utilizados en las instalaciones priorizadas | Director de Infraestructura, Comandante de Región y Jefe Regional de Infraestructura. | Trimestralmente o en el evento de consecución de recursos. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Informe ejecutivo donde se indique las gestiones realizadas y las edificaciones que serán intervenidas por otras fuentes de financiación y/o Solicitud concepto de favorabilidad.
6. CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | PC 6. Realizar seguimiento y control a la ejecución del mantenimiento en edificaciones policiales por otras fuentes de financiación, | Comandante de Región, Director de Infraestructura y Jefe Regional de Infraestructura. | Mensualmente, cuando se ejecuten procesos de mantenimiento por otras fuentes de financiación. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Informe ejecutivo donde se indique las actividades de mantenimiento realizadas en las edificaciones policiales por otras fuentes de financiación.
9. ESTABLECER INSTRUCCIONES Y RESTRICCIONES EN EL MANTENIMIENTO A EDIFICACIONES POLICIALES. | PC 8. Verificar que el proceso de contratación de mantenimiento cumpla con la socialización de las instrucciones y las restricciones en materia de mantenimiento de bienes inmuebles. | Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones del nivel central y Jefe de la Regional de Infraestructura. | Antes del 01 de marzo de cada vigencia o antes de iniciar cualquier proceso de contratación de mantenimientos. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Acta de verificación de restricciones de mantenimiento que debe enviarse por correo al Grupo Mantenimientos instalaciones del nivel central y Regional de Infraestructura y la publicación con los estudios previos de los procesos
10. REALIZAR ESTUDIO PREVIO Y APÉNDICES POR COMPONENTES | PC 9. Verificar que el proceso de contratación de mantenimientos se estructure de acuerdo los parámetros establecidos para la vigencia. | Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones del nivel central y Jefe de la Regional de Infraestructura. | 1 de febrero al 31 de marzo de cada vigencia (aprobación estudios previos). 1 de abril al 15 de junio de cada vigencia (adjudicación y firma del contrato). | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Conceptos de favorabilidad del Grupo Mantenimiento Instalaciones Policiales del nivel central y de la Regional de Infraestructura, publicaciones en la plataforma transaccional para los procesos contractuales de las entidades del Estado.
12. REALIZAR SUPERVISIÓN POR COMPONENTES | PC 10. Verificar que el proceso de supervisión se desarrolle conforme lo establecido en el procedimiento, contrato y funciones establecidas en el manual de contratación. | Director y Comandante unidades con delegación del gasto, Jefe Área Logística y Financiera o Administrativo de la unidad con delegación. Instalaciones Policiales | Mensualmente y de acuerdo a lo establecido contractualmente. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Informes de supervisión y demás documentación establecida contractualmente
13. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PC 11 verificar que los procesos de contratación de mantenimiento cumplan las metas mínimas de ejecución presupuestal estipuladas | Director de Infraestructura | Trimestralmente. | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Reporte de indicadores de gestión en el componente de mantenimiento instalaciones
15. ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BIENES INMUEBLES | PC 12. verificar el ingreso y actualización de la Información en el sistema de información de bienes inmuebles vigente, a través de muestreos y realizando cruce de información. | Nivel central por parte del Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones del nivel central y el Jefe Grupo Bienes Inmuebles. | Mensualmente | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Reporte del aplicativo
16. REALIZAR SEGUIMIENTO POSCONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA POLICIAL EN GARANTÍA | PC 13. Verificar que se realicen las verificaciones al estado de las obras o mantenimiento realizados a las edificaciones de la Policía Nacional, condiciones de calidad ofrecidas, y en su defecto adelantar las acciones jurídicas que haya a lugar, para hacer efectivas las pólizas antes de su vencimiento. | Jefe Grupo Apoyo Técnico y Postventas del nivel central y Jefe de la Regional de Infraestructura. | Semestralmente (primer cumplimiento 30 de junio, segundo cumplimiento 15 de diciembre). | Procedimiento Realizar Mantenimiento de Bienes Inmuebles en la Policía Nacional 1LF-PR-0033 | Correo electrónico, informes de novedades y formato Seguimiento Poscontractual infraestructura policial en garantía diligenciado.
PROCEDIMIENTO LEGALIZAR BIENES INMUEBLES 1LF-PR-0003
1. IDENTIFICAR Y ENVIAR RELACIÓN BIENES INMUEBLES A LGALIZAR | PC 1. Verificar que se envíe la relación de los bienes inmuebles a legalizar en la vigencia con su correspondiente clasificación y justificación | Jefe Área Administrativa Unidad o quien haga sus veces | Durante los meses de enero y febrero de cada vigencia, | Procedimiento Legalizar Bienes Inmuebles 1LF-PR-0003 | Comunicación oficial a la Dirección de Infraestructura, firmada por el Director o Comandante de la unidad.
7. PRESENTAR INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE LEGALIZACIONES E INCORPORAR INFORMACIÓN EN EL SISTEMA. | PC 2, verificar que los documentos se dispongan de acuerdo con la norma de gestión documental vigente y que se realice la entrada del bien inmueble por almacén, incorporación contable y registro en el aplicativo o sistema de bienes inmuebles vigente | Jefe Área Bienes Raíces, Jefe Grupo Gestión Predial, Jefe Grupo bienes inmuebles o de Infraestructura y/o responsables de bienes raíces de las unidades a nivel nacional. | Cada vez que la unidad legalice un predio, | Procedimiento Legalizar Bienes Inmuebles 1LF-PR-0003 | Expediente del predio, reporte de aplicativo o sistema de bienes inmuebles vigente, donde se evidencie el código SAP-SILOG del terreno y/o de la edificación, comunicación oficial dirigida al nivel central con los soportes referidos en este punto de control y que evidencien el ingreso a los almacenes, sistemas de información y registro contable del inmueble legalizado.
PROCEDIMIENTO REALIZAR AVALUOS A LOS BIENES INMUEBLES 1LF-PR-0034
1. ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA POLICÍA NACIONAL | PC 1. verificar que se haya realizado el cruce de las bases de datos del sistema contable SAP-SILOG y del Sistema de Bienes Inmuebles de la Policía Nacional. | Jefe de Área Bienes Raíces del Nivel Central | En el mes de julio de cada vigencia. | Procedimiento Realizar Avalúos a los Bienes Inmuebles 1LF-PR-0034 | Matriz de información predial actualizada.
2. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE DETERIORO DE BIENES INMUEBLES | PC 2. diligenciar la matriz de deterioro de acuerdo con los lineamientos y pautas establecidas. | Jefes y/o Responsables de Bienes Raíces de Cada Unidad | En el mes de octubre o noviembre de cada vigencia, | Procedimiento Realizar Avalúos a los Bienes Inmuebles 1LF-PR-0034 | Matriz de deterioro diligenciada y firmada.
6. ENTREGA Y REGISTRO DEL INFORME DE AVALÚO | PC 4 verificar que se realice la entrega de los informes de avalúo en el formato establecido “AVALUO PARA BIENES INMUEBLES”, dentro de los plazos señalados en el cronograma, cumpliendo los requisitos de entrega establecidos. | Jefe y/o responsable de bienes raíces de la unidad o quien haga sus veces y Jefe grupo de contabilidad o Contador de la unidad. | En las fechas establecidas en el cronograma | Procedimiento Realizar Avalúos a los Bienes Inmuebles 1LF-PR-0034 | Comunicación oficial con informe de avalúo
7. RECEPCIÓN DEL INFORME DE AVALÚO DEL INMUEBLE | PC 5 Verificar que se consoliden los avalúos de las unidades policiales y se hayan actualizado en el sistema de información. | Jefe de Área Bienes Raíces del Nivel Central. | Desde la fecha de notificación y hasta el plazo de entrega establecido en el cronograma | Procedimiento Realizar Avalúos a los Bienes Inmuebles 1LF-PR-0034 | Informes de avalúo y sistema de información actualizado
PROCEDIMIENTO GESTION Y SEGUIMIENTO PAGO IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES 1LF-PR-0027
2. DETERMINAR SI EL PAGO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS | PC 1. Verificar que los recursos necesarios para el pago de impuesto predial, sobretasa ambiental y/o contribución de valorización en la vigencia, se incluyan dentro del plan de necesidades y el plan de adquisiciones de la unidad, de acuerdo a lo establecido en el diagnóstico. | Jefe Grupo y/o responsable de Bienes Raíces - Unidades Policiales | En el mes de noviembre en el plan de necesidades y en el mes de enero en el plan de adquisiciones o al momento de entrar en uso un nuevo predio a la unidad o cuando se realice la devolución o traslado institucional del bien inmueble | Procedimiento Gestión y Seguimiento Pago Impuesto Predial y Contribuciones 1LF-PR-0027 | Plan de necesidades y plan de adquisiciones de la unidad y/o solicitud de adición presupuestal o de liberación de recursos, en caso que sea necesario durante la vigencia. Si el predio no se cancela con recursos propios se entiende que el mismo se encuentra exento o exonerado o por el contrario no genera cobro de este gravamen.
6. INCORPORAR EL PAGO EN EL APLICATIVO SIBIN | PC 2. Verificar en el aplicativo SIBIN que los bienes inmuebles propiedad de la Policía Nacional a cargo de cada unidad, se les haya realizado el pago correspondiente en forma oportuna o que se encuentren exentos, exonerados o no generen cobro y en el caso que se presenten novedades, informar al jefe administrativo. | Jefe Grupo y/o responsable de bienes raíces. | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de tramitados los documentos a presupuesto para el pago. | Procedimiento Gestión y Seguimiento Pago Impuesto Predial y Contribuciones 1LF-PR-0027 | Reporte del aplicativo SIBIN que evidencie el pago de impuesto predial, sobretasa ambiental y/o contribución de valorización a los inmuebles propiedad de la Institución gravados por este concepto, así como los predios exentos, exonerados y que no generan cobro por este concepto
7. GENERAR REPORTES SOBRE LAS OBLIGACIONES CANCELADAS | PC 3. verificar el pago oportuno del impuesto predial, sobretasa ambiental y/o contribución de valorización a nivel nacional, por medio de la implementación efectiva del aplicativo SIBIN en los módulos respectivos. | Jefe Grupo Bienes Raíces del Nivel Central. | Trimestralmente o cada vez que se requiera. | Procedimiento Gestión y Seguimiento Pago Impuesto Predial y Contribuciones 1LF-PR-0027 | informe trimestral basado en el análisis del reporte del SIBIN, del módulo de “IMPUESTOS” , verificando el estado de pago de los predios.
PROCEDIMIENTO GESTION Y SEGUIMIENTO AL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 1LF-PR-0028
5. SOLICITAR LAS CERTIFICACIONES DE USO POLICIAL DE LOS PREDIOS OBJETO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. | PC 1. Cruzar la información de los servicios públicos domiciliarios certificados por los comandantes de cada unidad policial, con el listado de predios del diagnóstico y consolidar la información de los servicios públicos domiciliarios a cancelar con recursos propios, por cada bien inmueble. | Jefe Grupo Seguimiento y Control Inmobiliario DIFRA Jefe Grupo Infraestructura o Responsable Bienes Raíces Unidades o quien haga sus veces. | En el mes de febrero de cada año | Procedimiento Gestión y Seguimiento al Pago Oportuno de los Servicios Públicos Domiciliarios 1LF-PR-0028 | Informe de resultados del cruce de datos dirigido al Área Bienes Raíces del Nivel Central, con el listado de los servicios públicos domiciliarios a cancelar con recursos propios por cada inmueble.
7. INCORPORAR LA INFORMACIÓN DE LAS FACTURAS EN EL APLICATIVO SIBIN. | PC 2. verificar que se recepcione la totalidad de las facturas de los servicios públicos domiciliarios a cancelar con recursos propios por cada inmueble, conforme al listado de los servicios públicos domiciliarios a cancelar con recursos propios por cada inmueble. | Jefe Grupo Seguimiento y Control Inmobiliario DIFRA Jefe Grupo Infraestructura o Responsable Bienes Raíces Unidades o quien haga sus veces. | De acuerdo con la periodicidad de la facturación, cinco (5) días hábiles antes del pago oportuno, | Procedimiento Gestión y Seguimiento al Pago Oportuno de los Servicios Públicos Domiciliarios 1LF-PR-0028 | La totalidad de las facturas y/o la(s) solicitud(es) a la(s) empresa(s) prestadora(s) del(os) servicio(s) público(s) domiciliario(s), según corresponda.
9. INCORPORAR INFORMACIÓN DE PAGOS EN EL APLICATIVO SIBIN | PC 3. Verificar que se haya realizado el pago dentro de los plazos y términos establecidos en las facturas tramitadas. En el caso que se presenten novedades, informar al ordenador del gasto. | Jefe Grupo Seguimiento y Control Inmobiliario DIFRA Jefe Grupo Infraestructura o Responsable Bienes Raíces Unidades o quien haga sus veces. | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago oportuno y cada vez que se tramite solicitud de pago. | Procedimiento Gestión y Seguimiento al Pago Oportuno de los Servicios Públicos Domiciliarios 1LF-PR-0028 | Comprobante o reporte de pago u oficio dirigido al ordenador del gasto informando la novedad.
10. GENERAR REPORTES MENSUALES SOBRE ESTADÍSTICAS DE CONSUMO Y VALOR CANCELADO | PC 4. verificar que se realice el análisis de consumos correspondiente y recomendaciones a que haya lugar. | Jefe Área Bienes Raíces o Responsable Bienes Raíces de las Unidades Policiales. | trimestralmente o cada vez que se requiera | Procedimiento Gestión y Seguimiento al Pago Oportuno de los Servicios Públicos Domiciliarios 1LF-PR-0028 | Informe con análisis.
CONCLUSIONES | Conclusiones que surgen de la verificación de la lista de chequeo y serán enviadas al dueño del proceso como insumo para modificaciones y revisiones anuales de sus documentos